## อ่านก่อน
README — คู่มือส่งมอบให้ทีม Dev ¦ โปรเจกต์ News-Customer Matching
หัวข้อ | รายละเอียด
ระบบนี้ทำอะไร | เมื่อมีบทความใหม่จาก Cafe Invest ระบบจับคู่ว่าบทความนั้นเหมาะกับลูกค้าคนไหน แล้วส่งรายชื่อเรียงลำดับให้ RM ติดต่อ (news-centric)
สถานะ | งานออกแบบ (spec) เสร็จ 100% ¦ เอกสารนี้เป็นข้อกำหนด ทีม dev นำไปสร้างระบบจริง
เอกสารทั้งหมด | 8 ไฟล์ (STEP1 ถึง STEP8) + PROJECT STATUS ¦ ทุกกฎมีเลข ID อ้างอิงข้ามกันได้ ¦ รวม 136 กฎ 52 field
รูปแบบการอ่านเอกสาร
เลขกฎ | R{step}.{n} เช่น R4.35 = กฎที่ 35 ของ STEP4 ¦ เลขขึ้นต้นด้วย step จึงไม่ชนกัน
field | H- T- (ข้อมูลลูกค้า), A- (ข่าว), CF- (คุณสมบัติลูกค้า) — เก็บชื่อเดิม ไม่ใช่เลข step
ทุกกฎเขียนแบบ | เงื่อนไข แล้วผลลัพธ์ แล้วตัวอย่าง แล้วกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไข
หลักการที่ต้องยึดตอนสร้างระบบ
1 ความถูกต้องมาก่อนความครอบคลุม | ยอมจับคู่น้อยลง ดีกว่าจับผิด
2 ไม่มั่นใจไม่เดา | เจอของไม่รู้จัก เข้า unmapped และรายงาน (ดู STEP8)
3 ทุกการจับคู่อ้างหลักฐานได้ | ต้องบอก RM ได้ว่าเกี่ยวข้องเพราะอะไร
4 เขียนเป็นกฎ ไม่ hardcode | ไฟล์ข้อมูลเป็นตัวอย่าง ระบบต้องรองรับข้อมูลใหม่

## รายการส่งมอบ
ไฟล์ที่ส่งมอบทั้งหมด และใช้ทำอะไร
ไฟล์ | Deliverable | สำหรับ | ใช้ทำอะไร | สถานะ
STEP1 Input Data Contract | ⑦ | ทีม Data + Dev | สเปคไฟล์ข้อมูลลูกค้าที่ต้องส่งเข้าระบบ (field, ชนิด, PII, ความถี่) | เสร็จ
STEP2 Content Inventory | ② | Dev | บัญชี 51 หมวดข่าว + ความถี่ + API Spec (endpoint, field) | เสร็จ
STEP3 News Tagging Schema | ① | Dev | 23 field ที่ทุกบทความต้องแท็ก + วิธีได้มา | เสร็จ
STEP4 Instrument Mapping | ③ | Dev | กฎแปลงรหัสสินทรัพย์ทุกประเภท (หุ้น/คริปโต/กองทุน/TFEX/DR/Options) 47 กฎ | เสร็จ
STEP5 Customer Features | ④ | Dev | 10 คุณสมบัติลูกค้า + 9 persona พร้อมสูตรคำนวณ | เสร็จ
STEP6 Matching Rulebook | ⑤ | Dev | กติกาจับคู่ L1-L6 + สูตรจัดอันดับ + 2 โหมด | เสร็จ
STEP7 RM Daily Rhythm | ⑥ | Business + Dev | จังหวะการทำงาน RM รายวัน + หลักการหน้าจอ | เสร็จ
STEP8 Exception Handling | ⑧ | Dev | เจอของแปลกทำยังไง (19 กฎ) + 3 ระดับความมั่นใจ | เสร็จ
PROJECT STATUS | - | ทุกคน | สรุปสถานะ + การตัดสินใจ 24 ข้อ + ระบบเลขกฎ | เสร็จ
Portfolio + TXN (2 ไฟล์) | - | Dev | ข้อมูลตัวอย่างลูกค้าจริงสำหรับ dev/test | พร้อมใช้

## ลำดับสร้างระบบ
ลำดับที่แนะนำให้ทีม Dev สร้างระบบ
ลำดับ | งาน | อ้างอิงเอกสาร | หมายเหตุ
1 | ต่อ pipeline รับไฟล์ข้อมูลลูกค้า (Portfolio+TXN) | STEP1 | ยืนยัน customer_key คงที่ก่อน (สำคัญสุด)
2 | ต่อ API ดึงข่าวจาก Cafe Invest | STEP2 ชีต API Spec | ไม่ต้อง scrape ใช้ JSON API ได้เลย
3 | สร้างตัวแท็กข่าว (tagging) | STEP3 | 60% ของข่าวมี ticker จาก API แล้ว
4 | สร้างตัวแปลงรหัส + Entity Dictionary | STEP4 | seed dictionary มีให้แล้ว ขยายต่อได้
5 | สร้างตัวคำนวณคุณสมบัติลูกค้า + persona | STEP5 | 10 feature คำนวณจากข้อมูลที่มี
6 | สร้าง matching engine + ranking | STEP6 | ทดสอบแล้วกับ SCB/NVDA/BTC
7 | สร้างหน้าจอ RM ตามจังหวะรายวัน | STEP7 | news-centric เปิดข่าวเห็นรายชื่อ
8 | ใส่ exception handling + unmapped report | STEP8 | ทำคู่ขนานตลอด
งานที่ทำขนานได้ตลอด
- | ขยาย Entity Dictionary และตารางชื่อพ้อง DR/กองทุน | STEP4 C1, B1, B2 | ทำเพิ่มเรื่อยๆ ได้ ¦ ระดับ Inferred ต้องมีคนตรวจ

## ยังต้องยืนยัน
สิ่งที่ต้องเคลียร์ก่อน/ระหว่างสร้างระบบ
# | เรื่อง | ถามใคร | สำคัญแค่ไหน | สถานะ
1 | customer_key ต้องคงที่ทุกรอบส่งข้อมูล (ไม่งั้นระบบพัง) | ทีม Data | สูงสุด — ต้องเคลียร์ก่อนเริ่ม | ต้องยืนยัน
2 | แถว TFEX ใน Portfolio = ยอดเงินคงเหลือ ไม่ใช่สถานะ | ทีม Data | กลาง | ต้องยืนยัน
3 | สกุลเงินทุกช่องเป็นบาทแปลงแล้ว | ทีม Data | กลาง — ตรวจเองแล้วแต่ควรยืนยัน | ต้องยืนยัน
4 | รหัสตลาดที่ไม่รู้จัก (xcbf ตอบเองแล้ว, เหลือ CHIX 005930) | ทีม Data | ต่ำ | ต้องยืนยัน
ช่องว่างที่ยอมรับแล้ว (ไม่มีทางแก้ในเฟสนี้)
5 | ETF และตราสารหนี้ต่างประเทศ ไม่มีข่าวรองรับ | - | ลูกค้ากลุ่มนี้จะไม่ได้ข่าว (ตรวจแล้ว ข่าวไม่แท็ก ETF) | -
6 | หุ้นต่างประเทศไม่มี Rating/Target Price (มีแต่หุ้นไทย) | ทีม Research | ใช้ Offshore Top Picks เสริม (น้อย) | -
7 | กองทุนแบรนด์บ้านถอด underlying ไม่ได้ (54% ของกองทุน) | - | ไม่มี fund master ¦ ใช้บทความเสริม | -