## Deliverables
ความคืบหน้า Deliverable 8 ชิ้น
ชิ้น | ชื่อ | สถานะ | คืบหน้า | ทำไปแล้ว | เหลืออะไร
⑦ | Input Data Contract | เสร็จ | 100% | STEP1 v1.5 — field 2 ชุด, enum, R1.1-R1.20, PII, ตัวอย่างข้อมูล | ปิด ¦ เหลือ 4 คำถามรอทีม Data
② | Content Inventory & Cadence | เสร็จ | 100% | STEP2 v2.4 — 51 หมวดจาก API, ความถี่จริง, R2.1-R2.9, API Spec | ปิด
⑥ | RM Daily Operating Rhythm | เสร็จ | 100% | STEP7 v1.0 — จังหวะรายวัน เช้า/ระหว่างวัน/เย็น/สัปดาห์/เดือน + persona routing + หลักการหน้าจอ 7 ข้อ | ทำเป็นไฟล์ + ผูกกับกติกาใน ⑤
③ | Instrument Mapping & Normalization | เสร็จ | 100% | STEP4 v1.7 — R4.1-R4.47 ¦ A1-A6 หุ้น/คริปโต/หุ้นกู้/TFEX/Options, B1 DR, B2 กองทุน, B3 sector, C1 Entity Dictionary, C2 ความสัมพันธ์หุ้น ทดสอบทุกชิ้น | ปิด ¦ ตารางชื่อพ้อง DR และ C1 dictionary เป็น seed ให้ dev ขยายต่อ
⑤ | Matching Rulebook | เสร็จ | 100% | STEP6 v1.1 — R6.1-R6.16 ¦ ระดับ L1-L6, สูตรจัดอันดับ, 2 โหมด, persona routing ¦ ทดสอบจับคู่จริง SCB/NVDA/BTC | ใส่ตัวเลขน้ำหนักจริง + เขียนเป็นกฎมี ID
① | News Taxonomy & Tagging Schema | เสร็จ | 100% | STEP3 v1.8 — 23 field, R3.1-R3.40, ตัด sentiment/theme, ความสัมพันธ์หุ้น | ปิด
⑧ | Unknown / Exception Handling | เสร็จ | 100% | STEP8 v1.0 — รวม 19 กฎ exception จากทุก step ¦ ประเภท 15 แบบ + 3 ระดับความมั่นใจ + 4 รายงาน | เขียนตารางสถานการณ์ผิดปกติให้ครบ
④ | Customer Feature Schema & Segmentation | เสร็จ | 100% | STEP5 v1.2 — 10 feature (CF-01 ถึง CF-10), 9 persona ครบ 100% (แยก Fund Robo), R5.1-R5.4 ¦ คำนวณจากลูกค้าจริง 1,107 คน holdings+txn | ปิด ¦ CF-09 pnl และ risk profile ต้องขอข้อมูลเพิ่ม
ภาพรวม
| รวมทั้งโปรเจกต์ |  | 100% | ครบทั้ง 8 deliverable ¦ 136 กฎ + 52 field ¦ audit ผ่านทั้งโปรเจกต์ ¦ พร้อมส่งทีม dev | งานเขียนสเปคเป็นไฟล์ + Entity Dictionary

## Steps
ลำดับขั้นการทำงาน
STEP | ทำอะไร | ชิ้นที่ได้ | สถานะ | ต้องรออะไรก่อน
1 | นิยามข้อมูลที่ต้องใช้ | ⑦ | เสร็จ | ไม่ต้องรอ
2 | จัดบัญชีประเภทข่าว + ความถี่ | ② | เสร็จ | ไม่ต้องรอ — พร้อมปิดได้ทันที
3 | สเปคการแท็กข่าว | ① | เสร็จ | พร้อมเริ่ม — ใช้บัญชี 38 หมวดและ field จาก API เป็นฐาน
4 | กฎแปลงรหัส + Entity Dictionary | ③ | เสร็จ | A1-A6 หุ้น/คริปโต/หุ้นกู้/TFEX/Options, B1 DR, B3 sector เสร็จ ¦ เหลือ B2 กองทุน, C1 Entity Dictionary, C2 ความสัมพันธ์หุ้น
5 | นิยามคุณสมบัติลูกค้า + persona | ④ | เสร็จ | พร้อมเริ่ม — ④ Customer Features ใช้ Data Contract (⑦) เป็นฐาน
6 | กติกาการจับคู่ | ⑤ | กำลังทำ | พร้อมเริ่ม — รวม feature (④) + entity match (③) เป็นกติกาให้คะแนน
7 | กรณีข้อยกเว้น | ⑧ | ยังไม่เริ่ม | ทำหลัง ③ และ ⑤
8 | ประกอบภาพรวม + ตรวจทานทั้งชุด | ⑥ | กำลังทำ | ปิดท้าย

## รอตอบ
สิ่งที่ยังค้าง
# | เรื่อง | ถามใคร | สถานะ | บล็อกงานไหม
รอทีม Data (ส่งคำถามไปแล้ว)
1 | ยืนยันว่า customer_key คงที่ทุกรอบ | ทีม Data | รอส่ง | บล็อกตอนสร้างระบบจริง
2 | แถว tfex ที่ product_code เป็น null คือยอดเงินคงเหลือใช่ไหม | ทีม Data | รอตอบ | ไม่บล็อก — R1.6 รองรับแล้ว
3 | รหัสตลาด xcbf, CNSGSE, HSTC, xvtx, xxxx | ทีม Data | รอตอบ | ไม่บล็อก
4 | รหัสซ้ำต่างรูปแบบ เช่น MC กับ MC:xpar | ทีม Data | รอตอบ | ไม่บล็อก
รอเราตัดสินใจเอง
5 | เกณฑ์ exposure ขั้นต่ำของการจับคู่ระดับ sector (L3) | เรา | ต้องตัดสินใจ | บล็อก ⑤ — เสนอไว้ 5 ถึง 10%
6 | หน้าต่างเวลาของ watchlist (L2) | เรา | ต้องตัดสินใจ | บล็อก ⑤ — เสนอไว้ 90 วัน
7 | นิยามว่าโปรเจกต์สำเร็จวัดจากอะไร | หัวหน้าทีม | ต้องตัดสินใจ | ไม่บล็อก แต่ควรมีก่อนส่งมอบ

## การตัดสินใจ
บันทึกการตัดสินใจที่ล็อกแล้ว
# | เรื่อง | ผลการตัดสินใจ | สถานะ
ขอบเขตและทิศทาง
1 | แหล่งข่าว | ใช้ Cafe Invest เท่านั้น ไม่ดึงจากที่อื่น | ล็อกแล้ว
2 | ทิศทางการจับคู่ | News-centric — มีข่าวเข้ามาแล้วหารายชื่อลูกค้า | ล็อกแล้ว
3 | ผู้ใช้ปลายทาง | Marketing / RM ไม่ส่งถึงลูกค้าโดยตรง | ล็อกแล้ว
4 | วันที่ไม่มีข่าว | ไม่ต้องส่งอะไร ไม่ฝืนหาของมาเติม | ล็อกแล้ว
5 | จำนวนลูกค้าต่อข่าว | ไม่กำหนดจำนวนตายตัว แต่ต้องเรียงลำดับและมีเกณฑ์ขั้นต่ำ | ล็อกแล้ว
6 | ขอบเขตเนื้อหา | เอา 3 เสาหลัก + Data Library (เป็น Reference Data) — Invest Snack เลื่อนไป Phase 2 | ล็อกแล้ว
7 | Compliance | ไม่อยู่ในขอบเขตงานนี้ | ล็อกแล้ว
ข้อมูลนำเข้า
8 | ความถี่ส่งข้อมูล | รายสัปดาห์ ทั้ง 2 ไฟล์ พร้อมกัน | ล็อกแล้ว
9 | ความลึกประวัติ TXN | 6 เดือน rolling — ระบบเก็บสะสมเองให้ยาวขึ้น | ล็อกแล้ว
10 | รูปแบบไฟล์ | Excel เหมือนเดิม | ล็อกแล้ว
11 | holding_value | คอลัมน์บังคับต้องมี แต่ค่าในแถวว่างได้ | ล็อกแล้ว
12 | unrealized_pnl | เก็บไว้แบบไม่บังคับ ใช้ปรับโทนข้อความ | ล็อกแล้ว
13 | rm_id | เก็บทั้ง 2 ไฟล์ ใช้ค่าจาก record ที่ใหม่ที่สุด | ล็อกแล้ว
14 | account | hash เก็บไว้ ใช้จับคู่แบบละเอียด | ล็อกแล้ว
15 | ลูกค้าที่หายจากไฟล์ | ไม่ต้องจับคู่ต่อ ยึดไฟล์ล่าสุด | ล็อกแล้ว
การตีความข้อมูล
16 | asset_class | 12 ค่า โดยแยก FUND_DIY กับ FUND_ROBO และแยก BOND ไทยกับต่างประเทศ | ล็อกแล้ว
17 | TFEX | รวมเป็นประเภทเดียว ไม่แยกย่อย | ล็อกแล้ว
18 | สถานะ TFEX | คำนวณจาก TXN (Buy(Long) ลบ Sell(Short)) ไม่ใช้จาก Portfolio | ล็อกแล้ว
19 | กองทุน | ไม่มี master — ถอด underlying จากรหัส แบ่ง 3 ระดับความมั่นใจ รายการ Inferred ต้องมีคนตรวจ | ล็อกแล้ว
20 | Morning / Evening Brief | ต้องซอยเป็น 6 ข้อตามโครงเดิมของบทความ | ล็อกแล้ว
หลักการทำงาน
21 | บทบาทของเรา | เขียนสเปคเท่านั้น ไม่เขียนโค้ด ไม่ทำ pipeline ไม่ทำ masking | ล็อกแล้ว
22 | หลักการหลัก | ความถูกต้องมาก่อนความครอบคลุม — ไม่มั่นใจไม่จับคู่ ห้ามสร้างข้อมูลที่ไม่มีจริง | ล็อกแล้ว
23 | รูปแบบการเขียน | เขียนเป็นกฎที่มีเลข ID ไม่ใช่รายการตายตัว เพื่อรองรับข้อมูลใหม่ | ล็อกแล้ว
24 | ที่เก็บไฟล์ | ทุก deliverable เก็บในโฟลเดอร์ Match Port | ล็อกแล้ว

## ระบบเลขกฎ
ระบบเลขกฎ (Rule ID) — อ้างอิงข้ามไฟล์
ไฟล์ | prefix กฎ | ช่วงเลข | จำนวน | field (คงชื่อเดิม)
STEP1 Input Data Contract | R1. | R1.1 ถึง R1.20 | 20 | H- (holdings), T- (transactions)
STEP2 Content Inventory | R2. | R2.1 ถึง R2.9 | 9 | -
STEP3 Tagging Schema | R3. | R3.1 ถึง R3.40 | 40 | A- (schema field A-01 ถึง A-23)
STEP4 Instrument Mapping | R4. | R4.1 ถึง R4.47 | 47 | -
รวม 104 กฎ ¦ เลขขึ้นต้นด้วยเลข step จึงไม่ชนกันข้ามไฟล์ ¦ field ของ schema (H- T- A-) เก็บชื่อเดิม
STEP5 Customer Features | R5. | R5.1 ถึง R5.3 | 3 | CF- (feature CF-01 ถึง CF-10)